Управление образования   администрации

муниципального образования город Новотроицк

П Р И К А З

15.02.2022     №         35

Об  утверждении  плана мероприятий

(дорожной   карты)     по        переходу

на        реализацию          обновленных

ФГОС     НОО       и      ФГОС      ООО

в  общеобразовательных учреждениях

МО    г.  Новотроицк

В соответствии с п.1 перечня поручений Министерства просвещения Российской Федерации по итогам всероссийского совещания  с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации от 07 июля 2021 года, приказа министерства образования Оренбургской области от 30.08.2021 №  01-21/1408»Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на реализацию обновленных федеральных образовательных  стандартов начального общего и основного общего образования, для координации деятельности по  введению  обновленных  федеральных государственных образовательных стандартов  начального и основного   общего образования в муниципальных общеобразовательных автономных учреждениях муниципального образования город Новотроицк в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «План мероприятий (дорожную карту) по переходу на реализацию  обновленных  федеральных государственных образовательных стандартов начального и  основного  общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в муниципальных автономных образовательных учреждениях муниципального образования город Новотроицк в 2022 году»        (Приложение  1).

2. Утвердить состав рабочей группы  по организации мероприятий    «дорожной карты по реализации обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО» (Приложение 2).

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления  образования                                                    Т.П.Карева

|  | Приложение 1 к приказу управления образования от 15.02.2022 № 35 |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта)

по переходу  на реализацию обновленных

федеральных государственных образовательных стандартов

начального и основного общего образования

(ФГОС НОО и ФГОС ООО)

в муниципальных автономных образовательных учреждениях

муниципального образования город Новотроицк

в 2022 году

|  | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Специалисты УО и ИМДЦ, руководители ОУ |
| 1.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Специалисты УО и ИМДЦ, руководители ОУ |
| 1.3 | Разработка организационно-методических документов, регламентирующих процесс подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ МО г. Новотроицк: - приказы руководителей ОУ о создании рабочих групп и назначении ответственных за подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; - планы работ по подготовке ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | До 30 марта 2022 года | Руководители ОУ |
| 1.4 | Участие в региональной конференции «Реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: от проектирования до внедрения» | февраль 2022 года | Руководители ОУ |
| 1.5 | Участие в мероприятии «Круглый стол по обсуждению раздела проекта ОП НОО и ОП ООО» | До 5 марта 2022 года | МО, РЦРО. УО, ИМДЦ, Руководители ОУ Педагоги ОО |
| 1.6 | Заседание муниципальной рабочей группы по обсуждению проекта ОП НОО, ОП ООО | Март 2022 года | УО, ИМДЦ, Руководители ОУ |
| 1.7 | Участие в круглом столе по обсуждению разделов проекта ОП НОО, Оп ООО с учетом рекомендаций | Март 2022 года | УО, ИМДЦ, Руководители ОУ Педагоги ОО |
| 1.8 | Заседание муниципальной рабочей группы по обсуждению разделов проекта ОП НОО, ОП ООО с учетом рекомендаций | Март 2022 года | УО, ИМДЦ, Руководители ОУ Педагоги ОО |
| 1.9 | Участие в семинаре «Механизмы эффективной реализации ОП НОО, ОП ООО» | Апрель 2022 года | УО, ИМДЦ, Руководители ОУ, ШМО, ГМО Педагоги ОО |
| 1.10 | Анализ ресурсного обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО | Апрель 2022 года | Специалисты УО и ИМДЦ, руководители ОУ |
| 1.11 | Доработка и утверждение ОП НОО, ОП ООО на муниципальном уровне | Апрель- август 2022 | УО и ИМДЦ, |
| 2. Организационно-методическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС начального и основного общего образования в общеобразовательных организациях МО г.Новотроицк | февраль 2022 года | Приказ УО |
| 2.2 | Разработка плана методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО | До 31 июля 2022 года | Специалисты ИМДЦ |
| 2.3 | Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов ОУ по вопросам разработки рабочих программ с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | По плану ИМДЦ | Специалисты ИМДЦ |
| 2.4 | Организация и проведение проектировочных семинаров по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | По плану ИМДЦ | Специалисты ИМДЦ |

Приложение 2

к приказу управления образования

от 15.02.2022  № 35

Состав рабочей группы

по организации мероприятий    «дорожной карты по реализации обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО»

| № п/п | ФИО | должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карева Т.П. | - начальник управления образования, |
| 2 | Жарко Е.В. | - заместитель начальника управления образования, |
| 3 | Крамаренко О.Н. | - главный специалист управления образования, |
| 4 | Жанкулова А.А. | - главный специалист управления образования, |
| 5 | Галиева А.Ф. | - главный специалист управления образования, |
| 6 | Колесникова Т.А. | - ведущий специалист управления образования, |
| 7 | Путилина У.С. | - ведущий специалист управления образования, |
| 8 | Аксенова Т.Г. | - директор МКУ «ИМДЦ МО г.Новотроицк», |
| 9 | Ивлева Т.В. | - методист МКУ «ИМДЦ МО г.Новотроицк», |
| 10 | Иванищева М.А. | - методист МКУ «ИМДЦ МО г.Новотроицк», |
| 11 | Ермолаева Ю.В. | - методист МКУ «ИМДЦ МО г.Новотроицк», |
| 12 | Никулова Т.Г. | - методист МКУ «ИМДЦ МО г.Новотроицк», |
| 13 | Булатова Т.А. | - методист МКУ «ИМДЦ МО г.Новотроицк», |
| 14 | Недорезова О.П. | - методист МКУ «ИМДЦ МО г.Новотроицк», |
| 15 | Гузеева З.И. | - директор МОАУ «СОШ № 13», |
| 16 | Гниломедова Е.В. | - заместитель директора МОАУ «Лицей № 1» |
| 17 | Кошкина Н.Л. | - заместитель директора МОАУ «Гимназия № 1» |
| 18 | Соколова Л.Р. | - заместитель директора МОАУ «СОШ № 22» |
| 19 | Демина Е.А. | - учитель нач.классов МОАУ «СОШ № 7» |
| 20 | Накорякова О.А. | - учитель истории МОАУ «СОШ № 23» |
| 21 | Жонусова А.К. | - учитель географии МОАУ «СОШ № 10» |
| 22 | Баловнева М.В. | - учитель обществознания МОАУ «Лицей № 1» |
| 23 | Ащепкова С.Е. | - учитель англ. языка МОАУ «СОШ № 13» |
| 24 | Лазарева Л.В. | - учитель физ. культуры МОАУ «Гимназия № 1» |